## Slide 1: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI TERAMO
Stato avanzamento lavori
04 Giugno 2025

## Slide 2
Intervento complessivo
3
01
Intervento con fondi PNRR
4
02
Intervento con fondi CdP-I + Comune di Teramo
8
03

## Slide 3
2 stalli taxi;
2 stalli bus;
2 stalli ricarica auto elettriche;
Stato di Fatto
Planimetria generale
Limite proprietà RFI
Fabbricato Viaggiatori
Fabbricato S. Igienici
Fabbricato Accessorio
Ex Magazzino Merci
Fabbricato ferroviario
E
Censimento essenze arboree
5 stalli sosta breve automobili;
33+80 stalli lunga sosta automobili;
2 stalli sosta PMR;
5 stalli sosta motocicli;
10 stalli sosta biciclette;
FV
FA
MM
FF
Fsi
Via Aeroporto
Viale F. Crispi
Sottovia
E
FV
MM
FA
Fsi
FF

## Slide 4
Rinnovo integrale dell’infrastruttura funzionale al servizio ferroviario con un potenziamento significativo dell’accessibilità
Riqualifica degli spazi esterni di stazione
Ricucitura urbana del quartiere rinnovando la relazione con la stazione ferroviaria
Favorire l’utilizzo della mobilità dolce, in coerenza con le previsioni di PUMS
Stato di Progetto complessivo
Benefici
Via Aeroporto
Viale F. Crispi
VALORE INVESTIMENTO COMPLESSIVO: € 26.000.000 di cui PNRR: € 21.000.00
Sostenibilità ambientale
Risparmio energetico

## Slide 5: Planimetria di progetto
Stazione di Teramo – Interventi di Riqualificazione e di Miglioramento dell’Accessibilità
Fondi CdP-I + Comune di Teramo
Fondi PNRR
PNRR
PNRR

## Slide 6: Interventi con fondi PNRR
Interventi di miglioramento dell’accessibilità della stazione di Teramo con revisione del PRG
Interventi realizzati:
Nuovo fabbricato tecnologico
Sottovia via Gammelli in weekend di interruzione esercizio ferroviario 11-14 Aprile 2025 e con traffico veicolare stradale in corso di riapertura
Sottovia via Interamnia in weekend di interruzione esercizio ferroviario 9-12 Maggio 2025 e con traffico veicolare stradale ad oggi riaperto
Interventi da realizzare:
Rifacimento del PRG di stazione comprensivo di nuovi marciapiedi, pensiline e accessi
SOTTOVIA VIA GAMMELLI
SOTTOVIA VIA INTERAMNIA
PNRR

## Slide 7: Interventi con fondi PNRR
Nuovo Fabbricato Tecnologico
Keyplan
ANTE OPERAM
ESECUZIONE LAVORI
POST OPERAM

## Slide 8: Interventi con fondi PNRR
Realizzazione intervento nuovo Sottovia via Gammelli
Keyplan
ANTE OPERAM
ESECUZIONE LAVORI
POST OPERAM

## Slide 9: Interventi con fondi PNRR
Keyplan
ANTE OPERAM
ESECUZIONE LAVORI
POST OPERAM
Realizzazione intervento Sottovia via Interamnia

## Slide 10: Interventi con fondi PNRR
Lavori MAXI interruzione 15 Giugno – 08 settembre 2025
• Nuovo PRG di stazione, con arretramento dell’attestamento dei binari;
• Miglioramento dell’accessibilità: nuovi marciapiedi ferroviari H55 dal piano del ferro, nuove pensiline, nuovo marciapiede di testa, inserimento percorsi tattili e segnaletica;
•Apertura secondo fronte di stazione con realizzazione del nuovo accesso lato via Aeroporto.

## Slide 11: Interventi con fondi CdP-I + Comune di Teramo
Planimetria piazza + Fabbricato Viaggiatori
Nuova viabilità di interconnessione tra viale Crispi e via Aeroporto
Intervento di riqualificazione complessiva della piazza di stazione
Intervento di miglioramento sismico, riqualifica e restauro del Fabbricato Viaggiatori con annessa pensilina storica

## Slide 12: Interventi con fondi CdP-I + Comune di Teramo
Il laboratorio di AsphaltArt con gli studenti dell’IC D’Alessandro

## Slide 13: Interventi con fondi CdP-I + Comune di Teramo
Il laboratorio di AsphaltArt con gli studenti dell’IC D’Alessandro

## Slide 14: Interventi con fondi CdP-I + Comune di Teramo
Planimetria di sintesi della fase di progettazione partecipata della piazza di stazione

## Slide 15
VALORE INVESTIMENTO: € 23.00.000,00
Mar. 22 > Giu. 22
Progettazione di Fattibilità tecnico economica
Dic. 24
Inizio lavori
PNRR
Sett. 23 > Mar. 24
Attività Negoziali
Giu. 22
Conferenza dei Servizi Preliminare
Completamento lavori
Mar. 24 > Sett. 24
Progetto Esecutivo e verifica
2027
Sett. 22 > Feb. 23
Progettazione Definitiva
Mar. 23
Conferenza dei Servizi Decisoria
3 Mar. 23
Sottoscrizione Accordo
RFI e Comune
Cronoprogramma e Valore complessivo dell’Investimento
La Stazione di Teramo
DOVE SIAMO
VALORE INVESTIMENTO COMPLESSIVO: € 26.000.000 di cui PNRR: € 21.000.00
Dic. 24 > Giu. 26
Fine lavori PNRR
PNRR

## Slide 16: Grazie